## 表紙
|  |  | 作成 | 承認
T製品開発
プロジェクト計画書
| バージョン： | 1.04
岡本直哉
2017/4/24

## 改訂履歴
改訂履歴
| バージョン | 日付 | 改訂者 | 内容
| 1 | 2022-06-06 | 岡本 | 新規作成
1.04

## プロジェクト概要
プロジェクト期間
本プロジェトは以下の期間にて実施する。
| 開始日 | 2022-06-13
| 終了日 | 2022-10-03
プロジェクト概要
本プロジェクトでは、市販向けにT製品の開発を実施する。
(T製品については、<Y:\project\T製品概要.pdf>を参照。)
T製品の仕様作成から設計、製作、テスト実施までを実施範囲とする。
市販リリースの完了をゴールとする。

## 開発体制
開発体制
本プロジェクトに関係するメンバーは以下の通り。
| 上級管理者 | 藤井智一
| プロジェクトマネージャ | 岡本直哉
| サブリーダー | 植田信貴
黒川悠太
| 開発メンバー | 柴田智彦
志賀修造
藤岡康史
高畑哲也
要員計画
月ごとの投入工数計画を以下に示す。
| 名前 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 合計
| 岡本 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.6
| 植田 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.9
| 黒川 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.9
| 柴田 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.3
| 志賀 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8
| 藤岡 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 2.4
| 高畑 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2
| 合計 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 16.1 | （単位：人月）
本プロジェクトはすべて内製にて実施する。
コスト計画
本プロジェクトの見積もりコストは1,121万円である。詳細は以下の通り。
見積もり
| 名前 | 工数 （人月） | コスト （万円） | 単価 （万円/人月）
| 岡本 | 2.6 | 260 | 100
| 植田 | 2.9 | 232 | 80
| 黒川 | 2.9 | 203 | 70
| 柴田 | 2.3 | 138 | 60
| 志賀 | 1.8 | 108 | 60
| 藤岡 | 2.4 | 120 | 50
| 高畑 | 1.2 | 60 | 50
| 合計 | 16.1 | 1121

## WBS1
プロジェクトWBS
本プロジェクトでの作業を以下の通り定義する。
この内容をTimeTracker FXにコピーして運用する。
開発
A機能開発
仕様
仕様設計
仕様レビュー
設計
基本設計
基本設計レビュー
製作
実装
CR
テスト設計
テスト設計
テスト仕様レビュー
テスト実施
テスト
テスト報告レビュー
B機能開発
仕様
仕様設計
仕様レビュー
設計
基本設計
基本設計レビュー
製作
実装
CR
テスト設計
テスト設計
テスト仕様レビュー
テスト実施
テスト
テスト報告レビュー
C機能開発
仕様
仕様設計
仕様レビュー
設計
基本設計
基本設計レビュー
製作
実装
CR
テスト設計
テスト設計
テスト仕様レビュー
テスト実施
テスト
テスト報告レビュー
統合テスト
テスト設計
テスト設計
テスト仕様レビュー
テスト実施
テスト
テスト報告レビュー
管理
計画
要件管理
進捗管理
構成管理

## WBS2
プロジェクトWBS
本プロジェクトでの作業を以下の通り定義する。
この内容をTimeTracker FXにコピーして運用する。
| WBS |  |  |  | リーダー名 | リソース名 | 開始日 | 終了日 | 計画工数 | 成果物情報
開発
A機能開発
仕様
|  |  |  | 仕様設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 16 | A機能外部仕様書
|  |  |  | 仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 4
設計
|  |  |  | 基本設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 24 | A機能プログラム設計書
|  |  |  | 基本設計レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 6
製作
|  |  |  | 実装 | 黒川 | 黒川、柴田、志賀 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 90 | A機能プログラム
|  |  |  | CR | 植田 | 植田、黒川、柴田、志賀 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 20
テスト設計
|  |  |  | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 24 | A機能テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 6
テスト実施
|  |  |  | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 150 | A機能テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 4
B機能開発
仕様
|  |  |  | 仕様設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 16 | B機能外部仕様書
|  |  |  | 仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 4
設計
|  |  |  | 基本設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 24 | B機能プログラム設計書
|  |  |  | 基本設計レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 6
製作
|  |  |  | 実装 | 黒川 | 黒川、柴田、志賀 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 90 | B機能プログラム
|  |  |  | CR | 植田 | 植田、黒川、柴田、志賀 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 20
テスト設計
|  |  |  | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 24 | B機能テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 6
テスト実施
|  |  |  | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 150 | B機能テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 4
C機能開発
仕様
|  |  |  | 仕様設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 16 | C機能外部仕様書
|  |  |  | 仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 4
設計
|  |  |  | 基本設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 24 | C機能プログラム設計書
|  |  |  | 基本設計レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 6
製作
|  |  |  | 実装 | 黒川 | 黒川、柴田、志賀 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 90 | C機能プログラム
|  |  |  | CR | 植田 | 植田、黒川、柴田、志賀 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 20
テスト設計
|  |  |  | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 24 | C機能テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 6
テスト実施
|  |  |  | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 150 | C機能テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 4
統合テスト
テスト設計
|  |  |  | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 32 | T製品統合テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 6
テスト実施
|  |  |  | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 280 | T製品統合テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 8
管理
|  | 計画 |  |  | 岡本 | 岡本、植田 |  |  | 24 | T製品開発計画書
|  | 要件管理 |  |  | 岡本 | 岡本 |  |  | 24 | T製品開発要件定義書
|  | 進捗管理 |  |  | 岡本 | 岡本、植田 |  |  | 24 | T製品開発進捗管理票
|  | 構成管理 |  |  | 植田 | 植田、黒川 |  |  | 32 | T製品開発構成管理計画書
Formulas:
開始日 = [開始日, row above]+3
終了日 = [開始日]+4
終了日 = [開始日]

## WBS3
プロジェクトWBS
本プロジェクトでの作業を以下の通り定義する。
この内容をTimeTracker FXにコピーして運用する。
| WBS |  |  |  | リーダー名 | リソース名 | 開始日 | 終了日 | 計画工数 | 成果物情報
| 開発 | A機能開発 | 仕様 | 仕様設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 16 | A機能外部仕様書
|  |  |  | 仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 4
|  |  | 設計 | 基本設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 24 | A機能プログラム設計書
|  |  |  | 基本設計レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 6
|  |  | 製作 | 実装 | 黒川 | 黒川、柴田、志賀 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 90 | A機能プログラム
|  |  |  | CR | 植田 | 植田、黒川、柴田、志賀 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 20
|  |  | テスト設計 | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 24 | A機能テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 6
|  |  | テスト実施 | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 150 | A機能テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 4
|  | B機能開発 | 仕様 | 仕様設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 16 | B機能外部仕様書
|  |  |  | 仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 4
|  |  | 設計 | 基本設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 24 | B機能プログラム設計書
|  |  |  | 基本設計レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 6
|  |  | 製作 | 実装 | 黒川 | 黒川、柴田、志賀 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 90 | B機能プログラム
|  |  |  | CR | 植田 | 植田、黒川、柴田、志賀 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 20
|  |  | テスト設計 | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 24 | B機能テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 6
|  |  | テスト実施 | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 150 | B機能テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 4
|  | C機能開発 | 仕様 | 仕様設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 16 | C機能外部仕様書
|  |  |  | 仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 4
|  |  | 設計 | 基本設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 24 | C機能プログラム設計書
|  |  |  | 基本設計レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 6
|  |  | 製作 | 実装 | 黒川 | 黒川、柴田、志賀 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 90 | C機能プログラム
|  |  |  | CR | 植田 | 植田、黒川、柴田、志賀 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 20
|  |  | テスト設計 | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 24 | C機能テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 6
|  |  | テスト実施 | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 150 | C機能テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 4
|  | 統合テスト | テスト設計 | テスト設計 | 植田 | 岡本、植田 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 32 | T製品統合テスト仕様書
|  |  |  | テスト仕様レビュー | 岡本 | 岡本、植田 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 6
|  |  | テスト実施 | テスト | 黒川 | 黒川、柴田、志賀、藤岡、高畑 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 280 | T製品統合テスト報告書
|  |  |  | テスト報告レビュー | 植田 | 植田、黒川、柴田 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 8
| 管理 | 計画 |  |  | 岡本 | 岡本、植田 |  |  | 24 | T製品開発計画書
|  | 要件管理 |  |  | 岡本 | 岡本 |  |  | 24 | T製品開発要件定義書
|  | 進捗管理 |  |  | 岡本 | 岡本、植田 |  |  | 24 | T製品開発進捗管理票
|  | 構成管理 |  |  | 植田 | 植田、黒川 |  |  | 32 | T製品開発構成管理計画書
Formulas:
開始日 = [開始日, row above]+3
終了日 = [開始日]+4
終了日 = [開始日]